В Ширинском районе руководитель учреждения привлечен к административной ответственности за изменение условий контракта

Прокуратура Ширинского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение».

Установлено, что между заказчиком и подрядчиком заключено дополнительное соглашение к контракту, которым изменен срок поставки и монтажа модульного фельдшерско-акушерского пункта в одном из населенных пунктов Ширинского района.

С целью устранения выявленных нарушений закона заказчику внесено представление. Кроме того, по постановлению прокурора района он привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта) назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Постановление органа административной юрисдикции не вступило в законную силу.

Прокуратура Ширинского района