РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Администрация Соленоозерного сельсовета Ширинского района

Республики Хакасия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2025г.	                                       с. Соленоозерное                                                 № 21

«Об утверждении отчёта о ходе реализации и эффективности

муниципальных программ за 2024 год»

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «О Порядке реализации и оценки эффективности государственных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, администрация Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Соленоозерного сельсовета на 2020 - 2024 годы", утвержденной постановлением администрации Соленоозерного сельсовета от 11.11.2019 № 119, согласно приложению 1.

- Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту, профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Соленоозерного сельсовета на 2020- 2024 годы", утвержденной постановлением администрации Соленоозерного сельсовета от 13.11.2019 № 120, согласно приложению 2.

- Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Администрации Соленоозерного сельсовета на 2018-2028 гг», утвержденной постановлением администрации Соленоозерного сельсовета от 24.01.2018 № 4, согласно приложению 3.

- Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Соленоозерного сельсовета от 07.12.2020 № 53, согласно приложению 4.

- Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2021-2025 годы и на период до 2035 года», утвержденной постановлением администрации Соленоозерного сельсовета от 14.10.2021 № 44, согласно приложению 5.

- Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной программы "«Профилактика и противодействие политическому, национальному и религиозному экстремизму и терроризму на территории Соленоозерного сельсовета на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Соленоозерного сельсовета от 24.05.2021 №33, согласно приложению 6.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Соленоозерного сельсовета в сети "Интернет".

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Соленоозерного сельсовета

Ширинского района

Республики Хакасия:                                                                                    А.П.Никитин

Приложение 1

к постановлению администрации Соленоозерного сельсовета

Ширинского района Республики Хакасия

от 12.02.2025 № 21

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории   Соленоозерного сельсовета на 2020 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Соленоозерного сельсовета от 11.11.2019 № 119

за 2024 год

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи:

- обеспечение законных прав и интересов граждан;

- снижение уровня преступности на территории Соленоозерного сельсовета;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

- переориентирование населения на ведение трезвого и здорового образа жизни.

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; реабилитацию и социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, условно осужденных и лиц с отсрочкой приговора;

- активизация участия и улучшение органов власти местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций.

Эффективность реализации Программы заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Мероприятия | Плановые бюджетные ассигнования (тыс. руб.) |  | Фактически исполнено (тыс. руб.) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Соленоозерного сельсовета на 2020- 2024 годы» | Реализовать меры по стимулированию (поощрению) участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин. | Местный бюджет | 1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Организация профилактики правонарушений на территории Соленоозерного сельсовета | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Изучить состояние общественного порядка на закрепленной территории, направить предложения по вопросам укрепления общественного порядка и безопасности, в Межведомственную комиссию муниципального образования Ширинский район по профилактике правонарушений | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Организовать участие в проводимых в рамках района оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.). | текущее финансирование |  |  | 100 |
|  |  | Проверка по месту жительства лиц ранее судимых, осужденных к мерам, не связанным с лишением свободы, освобожденными из мест лишения свободы. | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Осуществление охраны общественного порядка при проведении общественных массовых мероприятий | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Доведение требования законодательства о добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Инициировать заключение соглашений частных охранных предприятий и служб безопасности органами местного самоуправления для участия в охране общественного порядка. | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Проводить разъяснительную работы с руководителями предприятий, организаций, частными предпринимателями о необходимости сохранности имущества, путем заключения договоров и установлением тревожных кнопок, установкой систем видео наблюдения. | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Предложить оборудовать собственникам зданий с массовым пребыванием граждан средствами видеонаблюдения, | средства предприятий и учреждений |  |  | 100,0 |
|  |  | Производить освещение оживленных улиц, мест массового пребывания граждан | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Способствовать возрождению путем проведения викторин, тематических вечеров (и.т.д.) движения юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, а также организация секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения, противопожарной безопасности. | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Организовать проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) в каникулярное время. | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Проверить законность нахождения коммерческих организаций на территории учреждений социальной сферы, в т.ч. детских клубов, домов творчества. | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в школе, о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом. | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Осуществление рейдовых мероприятий в общественных местах с целью выявления несовершеннолетних употребляющих алкогольные напитки и наркотические средства | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Осуществлять проверку по месту жительства неблагополучных семей в которых проживают несовершеннолетние дети. | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Выходить с ходатайством для обеспечения занятости подростков через центр занятости населения, трудоустройства школьников во внешкольный период. | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Предоставление помещения УУП, обеспечение телефонной связью, электричеством и отоплением | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Отчетность участковых уполномоченных полиции перед населением Соленоозерного сельсовета | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Осуществлять рейдовые мероприятия по незаконной продажи спирта на дому | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  |  | Правовое просвещение и правовое информирование, социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация, помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | Финансирование не требуется |  |  | 100,0 |
|  | Итого: |  |  | 1 | 0,0 | 95 |

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с эффективностью 95%

Приложение 2

к постановлению администрации Соленоозерного сельсовета

Ширинского района Республики Хакасия

от 12.02.2025 № 21

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту, профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Соленоозерного сельсовета на 2020- 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Соленоозерного сельсовета от 13.11.2019 № 120, за 2024 год

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи:

- Усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков;

- поэтапное сокращение распространения наркомании и алкоголизма, связанных с ними преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;

- уничтожение дикорастущих растений, употребляемых для изготовления наркотиков, (конопля, мак), произрастающих в сельскохозяйственных посевах на прилегающих к территории с. Соленоозерное.

- совершенствование системы профилактики употребления наркотиков и алкоголя различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, воспитание здорового образа жизни и проведение культурного досуга;

- активизация работы по привлечению молодежи к занятиям спортом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Мероприятия | Плановые бюджетные ассигнования (тыс. руб.) |  | Фактически исполнено (тыс. руб.) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту, профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Соленоозерного сельсовета на 2020- 2024 годы» | Проведение в образовательных учебных заведениях по соответствующим дисциплинам (ОБЖ, биология и т.д.) занятий, раскрывающих проблему наркомании и алкоголизма с позиций медицины и психики человека, социальных и психологических последствий употребления наркотиков и алкоголя, сопутствующей уголовной и административной ответственности | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Проведение акций и конкурсов, спортивных мероприятий на базе культурных учреждений: - конкурс рисунков-плакатов на темы: "Мы выбираем жизнь!", "Жизнь без наркотиков", "Спорт - против наркотиков и алкоголя» | Местный бюджет | 0.0 | 0,0 | 100 финансирование не требовалось |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0.0 | 0,0 | 100 |
|  |  | Проведение бесед на тему «Наркотики. Закон. Ответственность» | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Проведение акций, интерактивных игр, спортивных мероприятий «Нет наркотикам», в период летних каникул на базе лагерей дневного пребывания (изготовление плакатов, грамот, приобретение | Местный бюджет | 0,300 | 0.0 | 100 |
|  |  | призов) |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | Проведения декадника «За здоровый образ жизни» | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Организация проведения рейдов по выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном положении | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | выявления лиц и преступных групп, занимающихся распространением наркотических средств и незаконной торговлей спиртным на территории Соленоозерного сельсовета | Финансирование не требуется |  |  | 100 Не выявлено, финансирование не требовалось |
|  |  | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений | Местный бюджет | 0,700 | 0,00 | Очагов не выявлено, финансирование н требовалось |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Итого |  |  | 1 | 0,0 | 95 |

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с эффективностью 95%

Приложение 3

к постановлению администрации Соленоозерного сельсовета

Ширинского района Республики Хакасия

от 12.02.2025 № 21

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Администрации Соленоозерного сельсовета на 2018-2028 гг», утвержденной постановлением администрации Соленоозерного сельсовета от 24.01.2018 № 4 за 2024 год

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи:

-Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальной инфраструктуры поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

-Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

-благоустройство поселения, ремонт дорог;

-Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения   наркомании и   алкоголизма;

-Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным   слоям   населения;

-Привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление жилищно-коммунальной сферы, на строительство и ремонт внутри- поселковых дорог, благоустройство поселения, развитие физкультуры и спорта.

-Своевременная актуализация генерального плана и правил землепользования и застройки

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Мероприятия | Плановые бюджетные ассигнования (тыс. руб.) |  | Фактически исполнено (тыс. руб.) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Соленоозерного сельсовета на 2018 – 2028 годы» | Ремонт и содержание дорог в границах поселения, поддержание дорожного полотна в работоспособном состоянии | Местный бюджет | 1,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0.0 |  |
|  |  | Создание условий для реализации перспективных предпринимательских проектов | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении администрации сельского поселения в надлежащем для использования состоянии | Местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Обеспечение участия жителей всех населённых пунктов поселения в социальных, культурных, спортивных и других мероприятиях, проводимых районной и республиканской администрациями | Местный бюджет | 1,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Благоустройство территории | Местный бюджет | 2,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Освещение территории сельского поселения | Местный бюджет | 1,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Актуализация и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Капитальный ремонт учреждения культурно-досугового типа в сельской местности | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 37,5 |

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с эффективностью 37,5%

Приложение 4

к постановлению администрации Соленоозерного сельсовета

Ширинского района Республики Хакасия

от 12.02.2025 № 21

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Соленоозерного сельсовета от 07.12.2020 № 53 за 2024 год

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи:

- реализация требований законодательных и иных актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- повышение уровня пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в населенном пункте

- разработка неотложных мер, направленных на снижение социального и материального ущерба от пожаров, уменьшение рисков и смягчение последствий от возможных чрезвычайных ситуаций

Эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых.

На территории Соленоозерного сельсовета в 2024 году зарегистрировано 0 происшествий, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ- 0) наблюдается стабильность

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Мероприятия | Плановые бюджетные ассигнования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Фактически исполнено (тыс. руб.) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2021-2025 годы.» | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей наружного противопожарного водоснабжения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности объектов жилого сектора | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Республиканский бюджет |  |  |  | 31,5 |  | 31,5 | 100,0 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  |
|  |  | Приобретение необходимого пожарного инвентаря для добровольной пожарной команды | Республиканский бюджет |  |  |  | 78,6 |  | 78,6 | 100 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 4,5 |  | 4.5 |  |
|  |  | Утепление (монтаж системы отопления) пожарного бокса (помещения ДПК) | Республиканский бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0 | 100 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  |
|  |  | Резерв на случай ЧС | Республиканский бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 100 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Содержание, ремонт и обслуживание пожарного автомобиля (ГСМ, запчасти, замена и ремонт колес и т.д.) | Республиканский бюджет |  |  |  | 87.9 |  | 87,9 | 100 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  | агитационный материалов по противопожарной тематике | Республиканский бюджет |  |  | 10,8 |  | 10,8 |  | 100 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Приобретение необходимых принадлежностей, оборудования спасательных постов | Республиканский бюджет |  | 19,5 |  |  |  | 19,5 | 100 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с эффективностью 100%.

Приложение 5

к постановлению администрации Соленоозерного сельсовета

Ширинского района Республики Хакасия

от 12.02.2025 № 21

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2021-2025 годы и на период до 2035 года», утвержденной постановлением администрации Соленоозерного сельсовета от 14.10.2021 № 44 за 2024 год

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи:

1. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

2. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Мероприятия | Плановые бюджетные ассигнования (тыс. руб.) |  | Фактически исполнено (тыс. руб.) |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2021-2025 годы и на период до 2035 года | Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0.0 |  |  |
|  |  | Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Местный бюджет | 0.0 | 0,0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0.0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Ширинского района; | Местный бюджет | 00.0 | 0.0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |
|  |  | опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых производственных комплексов; | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | возможность присоединения новых потребителей; | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | ликвидация «узких мест» в энергосистеме; | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | повышение пропускной способности питающих сетей; | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению; | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | строительство новых элементов сети в связи с физическим и моральным старением существующих. | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные | Местный бюджет | 10,0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей для подключения части существующих и перспективных потребителей | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Текущий ремонт здания котельной согласно правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок(Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115) | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Развитие централизованных систем водоснабжения в местах освоения рекреационных площадок и нового жилищного строительства оз. Тус. | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Реконструкция сетей водоснабжения для подключения части существующих и перспективных потребителей | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Строительство самотечных сетей канализации Протяженность – 1,0 км | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |
|  |  | Строительство напорных сетей канализации | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |
|  |  | устройство КОС и КНС, в северной части с. Соленоозерное | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |
|  |  | Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Разработка схемы санитарной очистки территории | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | планово-регулярная система очистки поселения; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых и общественных зданий; | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | рекультивация места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | санитарная обработка свалок твердых бытовых отходов; | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | достаточное обеспечение предприятий, занимающихся его санитарной очисткой, уборочным транспортом; | Местный бюджет | 0.0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | достаточное обеспечение предприятий, занимающихся его санитарной очисткой, уборочным транспортом; | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно- технических достижений | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | ежегодно проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | своевременно проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов; | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 00 |  |  |
|  |  | Разработка нормативно-правового обеспечения | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Проведение энергетического аудита | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0 | 00 |  |  |
|  |  | Проект: Установка приборов учета в жилых домах | Местный бюджет | 0,0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 97,4 |

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с эффективностью 97,4%.

Приложение 6

к постановлению администрации Соленоозерного сельсовета

Ширинского района Республики Хакасия

от 12.02.2025 № 21

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика и противодействие политическому, национальному и религиозному экстремизму и терроризму на территории Соленоозерного сельсовета на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Соленоозерного сельсовета от 24.05.2021 №33 за 2024 год

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи:

- усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории села Соленоозерное, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности.

- повышение ответственности органов местного самоуправления за организацию и результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом, более полное использование местного потенциала и возможностей;

- совершенствование систем технической защиты критически важных объектов и мест массового скопления людей, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;

-  проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением села, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения;

- осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного правопорядка

Эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых.

На территории Соленоозерного сельсовета в 2024 году зарегистрировано 0 происшествий, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ- 0) наблюдается стабильность

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Мероприятия | Плановые бюджетные ассигнования (тыс. руб.) | Фактически исполнено (тыс. руб.) |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа «Профилактика и противодействие политическому, национальному и религиозному экстремизму и терроризму на территории Соленоозерного сельсовета на 2021-2025 годы» | Организация и проведение комплексных проверок учебных, дошкольных и лечебных учреждений Соленоозерного сельсовета на предмет эффективности принимаемых мер выполнения федерального законодательства в сфере предупреждения террористических актов | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Актуализировать нормативно правовые акты органа местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия. | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению: преступлений террористического характера; незаконной деятельности религиозных объединений граждан экстремистской направленности, в том числе действующих в молодежной среде | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Организовать изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток, и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Соленоозерного сельсовета по антитеррористической тематике | 1 |  | 0 | 0 |
|  |  | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ и на официальном сайте администрации в сети Интернет | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Распространение среди читателей библиотеки информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Организовать и провести круглые столы, семинар с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Организовать размещение на территории Соленоозерного сельсовета (на информационных стендах) информации для приезжих граждан, требования действующего миграционного законодательства, также контактных телефонов о том, куда следует обращаться . | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Организовать и провести тематические мероприятия с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Организация и проведение семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам миграции. В том числе: - о проблемах регулирования миграционных процессов; - о вопросах получения образования детьми мигрантов; -о проблемах регулирования социально-трудовых отношений с иностранными работниками; - по вопросам интеграции мигрантов, включая вопросы толерантности и культурной их адаптации и др. | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Выявление фактов осквернения фасадов зданий и иных сооружений посредством нанесения нацистской символики, лозунгов экстремистского характера, формирующих негативное отношение к мигрантам с последующим уведомлением органов полиции и очисткой от надписей, рисунков, нанесенных граффити. | Финансирование не требуется Не выявлено |  |  | 100 |
|  |  | Содействие проведению мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России (День Победы Советского народа в ВОВ, День образования России, День памяти и скорби (начало ВОВ), День Российского флага | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний об истории и культуре коренного населения Республики Хакасия (день родного языка (история коренных народов). | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей муниципальной службы, при формировании кадрового резерва. | Финансирование не требуется Обращений не поступало |  |  | 100 |
|  |  | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных: Дню славянской письменности и культуры: Дню России; Дню народного единства. | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Реализация мероприятий, связанных с проведением Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" | Финансирование не требуется |  |  | 100 |
|  |  | Итого |  |  |  | 94 |

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с эффективностью 94%.