[bookmark: _GoBack]Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия «Программу «Благоустройство территории Соленоозерного сельсовета на 2023 – 2027 годы)»
За 2023г.
	№
п/п
	Наименование муниципальной программы
	Мероприятия
	Плановые бюджетные ассигнования
(тыс. руб.)
	Фактически исполнено
(тыс. руб.)
	Процент выполнения

	

1.
	Муниципальная программа «Благоустройство территории Соленоозерного сельсовета на 2023 – 2027 годы)»
	Уличное освещение
	 Местный бюджет
	10,0
	0,0
	-

	
	
	
	Республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	
	Озеленение
	 Местный бюджет
	40,0
	0,0
	-

	
	
	
	Республиканский бюджет
	0.0 
	0,0
	

	
	
	Организация и содержание мест захоронения 
	Местный бюджет
	20,0
	0,0
	-

	
	
	
	Республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прочие мероприятия по благоустройству поселения
	Местный бюджет
	110,0
	0,0
	
-

	
	
	
	Республиканский бюджет
	0.0
	0,0
	

	
	
	Работы по межеванию и оформлению земельных участков в собственность сметные экспертизы и т.д.
	Местный бюджет
	5,0 

	0,0
	 -

	
	
	
	Республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приобретение, ремонт и содержание малых архитектурных форм
	Местный бюджет
	50,0

	0,0

	-

	
	
	
	Республиканский бюджет
	0,0
	0.0
	

	
	
	Расходы на ремонт о содержание мест "Памятника войнам, погибшим в Великой Отечественной войне"
	Местный бюджет
	10,0
	0,0 
	-

	
	
	
	Республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	
	Ремонт фонтана
	Местный бюджет

	10,0
	0,0
	-

	
	
	
	Республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	
	Создание площадок под ТКО
	Местный бюджет
	20,0
	0,0
	-

	
	
	
	Республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	
	Ликвидация несанкционированной свалки
	Местный бюджет
	85,85
	82,1
	95,6

	
	
	
	Республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	
	ИТОГ
	
	
	
	


Критериями оценки являлись:
Оценка достижения показателей эффективности реализации программы;
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;
Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.
По результатам проведенной оценки:
Уровень достижения значений целевых показателей  9,56 процентов 
Так, по результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы имеет средний уровень эффективности 
Основной причиной недостаточно высокого уровня реализации муниципальной программы является: недостаточное финансирование, предусмотренное муниципальной программой и не достижение значений целевых показателей эффективности.
Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы. 

Глава Соленоозерного сельсовета                                       А.П.Никитин
Дата создания: 12-01-2024


